## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Trần Võ Bửu Điền | Nguyễn Dương Đạt | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Tìm hiểu thuật toán | Tìm hiểu Stack, biểu thức trung tố, hậu tố | x | x | 22/9/2019 | 23/9/2019
| Tìm hiểu Winform | x | x | 27/9/2019 | 2019-10-04
Triển khai lập trình
| Làm demo bản test giao diện nhập số | x | x | 2019-10-05 | 2019-10-07
| Xây dựng stack cho toán hạng và toán tử | x | x | 2019-10-08 | 2019-10-11
| Xây dựng thuật toán chuyển biểu thức từ trung tố sang tiền tố và hậu tố | x | x | 2019-10-12 | 2019-10-15
| Add thêm giao diện phép tính và thuật toán | x | x | 2019-10-16 | 2019-10-18
| Add thêm ngoặc đơn ưu tiên phép tính | x | x | 2019-10-19 | 2019-10-20
| Chạy test thử và thêm một số phép tính (căn, bình phương,...) | x | x | 2019-10-21 | 24/10/2019
Chuẩn bị báo cáo | Làm slide thuyết trình | x |  | 25/10/2019 | 29/10/2019
| Báo cáo |  | x | 25/10/2019 | 29/10/2019
Nộp báo cáo |  |  |  | 30/10/2019 | 30/10/2019